## MONITORAGGIO
MONITORAGGIO PUMS DEL COMUNE DI ___________________________________
CRONOPROGRAMMA
Attività di Monitoraggio
| Fasi | 2023 | [11 empty] | 2024
| mesi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Firma del disciplinare
90 gg | Determinazione a contrarre per l'affidamento di incarico per il Monitoraggio del PUMS
Pubblicazione avviso pubblico/bando gara
Affidamento ìncarico
180 gg | Elaborazione Rapporto sullo stato di avanzamento della fase attuativa del PUMS
60 gg | Condivisione con la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la mobilità del Rapporto sullo stato di avanzamento del PUMS
30 gg | Atto di Approvazione del Monitoraggio del PUMS
Fase partecipativa *
* Attività da espletare durante tutto il processo di redazione del PUMS